## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Proposal | 2015-05-06 | 2015-05-10 | 4
Environment Setup | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 7
Speech Recognition | 2015-05-19 | 2015-06-09 | 21
Text to Speech | 2015-06-09 | 2015-06-23 | 14
Midterm | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 1
Compiling List of Intuitive Commands | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 3
Implementing List of Commands | 2015-06-30 | 2015-07-21 | 21
User Experience | 2015-07-22 | 2015-07-25 | 3
Final Fixes | 2015-07-26 | 2015-07-31 | 5
Completed Teemo | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 1
Documentations | 2015-05-06 | 2015-08-02 | 88